## Planification
Nom du projet
[5 empty] | Réalisé par : | Jonathan Bolvari Bergeron
[5 empty] | Date de planification initiale : | 2013-09-12
[5 empty] | Dernière date de modification : | 2013-09-12
32 tâches ont été définies totalisant 87 heures et 15 minutes de travail.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Description | Prédécesseur(s) | Niveau de priorité | Niveau de difficulté | Temps requis | Sprint visé | [6 empty] | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Rédaction des cas d'usage, du diagramme structural et des interfaces usagers. | - | 1 | 3 | 9:00 | Sprint 1 | 1 | 1 | 0:00 | Sprint 1 | 1 | 0% | 9:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
2 | Rédaction du document de conception | - | 1 | 1 | 2 | 3:00 | Sprint 1 | 2 | 2 | 0:15 | Sprint 2 | 2 | 5% | 3:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
3 | Rédaction du document de planification | Découpage du projet en tâches pertinentes et documentation (ce document). | 2 | 2 | 1 | 1:00 | Sprint 1 | 3 | 3 | 0:30 | Sprint 3 | 3 | 10% | 1:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
4 | Prototypage de la logique du Jeu et des différents style de force entre les programons | - | - | 1 | 3 | 2:00 | Sprint 1 |  |  | 0:45 | Sprint 4 | 4 | 15% | 2:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Correction finale, peaufinage, rédaction de commentaires et mise en forme de la remise. | - | 1 | 2 | 2:00 | Sprint 4 |  |  | 1:00 |  |  | 20% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | - | 4 | 2 | 1 | 1:00 | Sprint 4 |  |  | 1:15 |  |  | 25% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:00
7 | Rédaction du manuel de l'usager | - | 4 | 2 | 1 | 1:30 | Sprint 4 |  |  | 1:30 |  |  | 30% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1:30
8 | Réalisation du site web de présentation | - | 4 | 2 | 1 | 2:00 | Sprint 4 |  |  | 1:45 |  |  | 35% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
9 | Réalisation du vidéo de présentation | - | 4 | 2 | 1 | 0:30 | Sprint 4 |  |  | 2:00 |  |  | 40% | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:30
10 | installation de outils de travail et preparation du cafe |  | - | 1 | 2 | 0:15 | Sprint 1 |  |  | 2:15 |  |  | 45% | 0:15 | 0:00 | 0:00 | 0:00
11 | Développement de l'interface Web | Mise en place des outils web | 10 | 2 | 2 | 3:00 | Sprint 3 |  |  | 2:30 |  |  | 50% | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
12 | Préparation du matériel servant au développement | Implantation en JavaScript | 4, 11 | 2 | 2 | 2:00 | Sprint 1 |  |  | 2:45 |  |  | 55% | 2:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
13 | création des classes joueurs et monstres | préparation pour l'implantation | - | 1 | 2 | 2:00 | Sprint 2 |  |  | 3:00 |  |  | 60% | 0:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00
14 | création de l'interface de base | juste se pratiquer a faire un interface |  | 1 | 3 | 3:00 | Sprint 2 |  |  | 3:15 |  |  | 65% | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
15 | intégration de la logique de combat | faire au moins la page d'accueil et l'onglet jeu |  | 2 | 2 | 3:00 | Sprint 3 |  |  | 3:30 |  |  | 70% | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
16 | implantation d'une premiere quete | juste une quete pour des test | 22 | 1 | 3 | 3:00 | Sprint 3 |  |  | 3:45 |  |  | 75% | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
17 | creation d'une premiere map | faire afficher qu'une bout de map |  | 1 | 2 | 2:00 | Sprint 2 |  |  | 4:00 |  |  | 80% | 0:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00
18 | optimisation de la map | grandir la map pour tout le jeu |  | 2 | 3 | 3:00 | Sprint 2 |  |  | 4:15 |  |  | 85% | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
19 | implantation des déplacements | - |  | 1 | 2 | 2:00 | Sprint 2 |  |  | 4:30 |  |  | 90% | 0:00 | 2:00 | 0:00 | 0:00
20 | ajouter du decors | - |  | 2 | 2 | 6:00 | Sprint 2 |  |  | 4:45 |  |  | 95% | 0:00 | 6:00 | 0:00 | 0:00
21 | création d'un parcours pour le personnage | - |  | 2 | 3 | 5:00 | Sprint 2 |  |  | 5:00 |  |  | 100% | 0:00 | 5:00 | 0:00 | 0:00
22 | création de NPC | - |  | 1 | 2 | 2:00 | Sprint 3 |  |  | 5:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 0:00
23 | interagir avec les npc | - |  | 1 | 2 | 3:00 | Sprint 3 |  |  | 5:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 3:00 | 0:00
24 | implantation des éléments sac et items | - |  | 2 | 2 | 2:00 | Sprint 3 |  |  | 5:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 0:00
25 | intégration des programons aléatoires | - |  | 1 | 3 | 4:00 | Sprint 3 |  |  | 6:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 4:00 | 0:00
26 | intégration de changement de map | si le personnage rentre dans une batisse |  | 1 | 3 | 3:00 | Sprint 2 |  |  | 6:15 |  |  |  | 0:00 | 3:00 | 0:00 | 0:00
27 | creation des centres de soins et de vendeurs | - |  | 3 | 2 | 2:00 | Sprint 3 |  |  | 6:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 2:00 | 0:00
28 | déplacement aléatoire des NPC | - |  | 3 | 2 | 2:00 | Sprint 4 |  |  | 6:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
29 | intégration de la storyline | - |  | 2 | 3 | 6:00 | Sprint 4 |  |  | 7:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 6:00
30 | intégration de la commande sauvegarde | - |  | 2 | 2 | 3:00 | Sprint 4 |  |  | 7:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 3:00
31 | debuggage | - |  | 1 | 3 | 2:00 | Sprint 4 |  |  | 7:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
32 | régler les bugs | - |  | 1 | 2 | 2:00 | Sprint 4 |  |  | 7:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 2:00
[10 empty] | 8:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 8:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 8:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 8:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 9:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 9:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 9:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 9:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 10:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:15 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:30 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 11:45 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[10 empty] | 12:00 |  |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[14 empty] | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0:00
[9 empty] | Temps prévu | Heures prévues | Minutes prévues
[9 empty] | 3.6354 | 87 | 15 |  |  | 17:15 | 26:00 | 22:00 | 22:00 | 87:15
[14 empty] | 6 | 8 | 8 | 10 | 32
Planification

## Suivi Sprint 1
Nom du projet
Ce sprint totalise 8 heures et 45 minutes de travail réalisé.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps investi | Avancement | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 1 | 1
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 3:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint courant | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint courant | Terminée
4 | Prototypage de la logique du Jeu et des différents style de force entre les programons | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  | Tâche en cours | Sprint courant | Terminée
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | installation de outils de travail et preparation du cafe | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
12 | Préparation du matériel servant au développement | Sprint 1 | 0:00 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
13 | création des classes joueurs et monstres | Sprint 2 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
14 | création de l'interface de base | Sprint 2 | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint suivant | Non débutée
15 | intégration de la logique de combat | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
16 | implantation d'une premiere quete | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
17 | creation d'une premiere map | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
18 | optimisation de la map | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
19 | implantation des déplacements | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
20 | ajouter du decors | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
21 | création d'un parcours pour le personnage | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
22 | création de NPC | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
23 | interagir avec les npc | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
24 | implantation des éléments sac et items | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
25 | intégration des programons aléatoires | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
26 | intégration de changement de map | Sprint 2 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
27 | creation des centres de soins et de vendeurs | Sprint 3 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
28 | déplacement aléatoire des NPC | Sprint 4 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
29 | intégration de la storyline | Sprint 4 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
30 | intégration de la commande sauvegarde | Sprint 4 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
31 | debuggage | Sprint 4 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
32 | régler les bugs | Sprint 4 | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
[8 empty] | 26 | Non débutée
Avancements des tâches | [7 empty] | 0 | En cours
| - 26 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [6 empty] | 0 | En retard
| - 0 tâche(s) en cours. | [6 empty] | 6 | Terminée
| - 0 tâche(s) en retard. | [6 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 6 tâche(s) terminée(s). | [6 empty] | 0.36458 | 8 | 45
Suivi du Sprint 1

## Suivi Sprint 2
Nom du projet
Ce sprint totalise 13 heures et 30 minutes de travail réalisé.
Attention : 6 tâches sont en retard.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement à ce jour | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 2 | 2
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 3:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de la logique du Jeu et des différents style de force entre les programons | Sprint 1 | 2:00 | 100% | 1:00 | 100% |  |  | Tâche en cours | Sprint antérieur | Terminée
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | installation de outils de travail et preparation du cafe | Sprint 1 | 0:15 | 100% | 0:15 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 1:00 | 15% |  |  |  | Sprint suivant | En cours
12 | Préparation du matériel servant au développement | Sprint 1 | 0:00 | 100% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint antérieur | En retard
13 | création des classes joueurs et monstres | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 1:30 | 50% | trop de bug avec la map, alors j,ai juste faite la classe joueur |  |  | Sprint courant | En retard
14 | création de l'interface de base | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 1:45 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
15 | intégration de la logique de combat | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
16 | implantation d'une premiere quete | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
17 | creation d'une premiere map | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 2:00 | 50% | map test, mais pas encore d'affichage de map officiel |  |  | Sprint courant | En retard
18 | optimisation de la map | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% | je dois remettre la map en une matrice pour facilement |  |  | Sprint courant | Terminée
19 | implantation des déplacements | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
20 | ajouter du decors | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 0:00 | 15% | pas eu le temps trop de bug avec le déplacement dans ma map et affichage, j'ai essayé de quoi mais je dois debug ça. |  |  | Sprint courant | En retard
21 | création d'un parcours pour le personnage | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | dois finir l'affichage de la map en premier |  |  | Sprint courant | En retard
22 | création de NPC | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
23 | interagir avec les npc | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
24 | implantation des éléments sac et items | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
25 | intégration des programons aléatoires | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
26 | intégration de changement de map | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 2:00 | 50% | je suis capable de changer de map pour afficher un sac, mais pas encore codé si je me rend dans une cave |  |  | Sprint courant | En retard
27 | creation des centres de soins et de vendeurs | Sprint 3 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
28 | déplacement aléatoire des NPC | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
29 | intégration de la storyline | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
30 | intégration de la commande sauvegarde | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
31 | debuggage | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
32 | régler les bugs | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
[10 empty] | 17 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 1 | En cours
| - 17 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 6 | En retard
| - 1 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 8 | Terminée
| - 6 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 8 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 13:30 | 13 | 30
Suivi du Sprint 2

## Suivi Sprint 3
Nom du projet
Ce sprint totalise 18 heures et 0 minutes de travail réalisé.
Attention : 6 tâches sont en retard.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement à ce jour | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 3 | 3
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 3:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de la logique du Jeu et des différents style de force entre les programons | Sprint 1 | 3:00 | 100% | 2:00 | 100% | - | - | Tâche en cours | Sprint antérieur | Terminée
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche en retard | Sprint suivant | Non débutée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - | Tâche terminée | Sprint suivant | Non débutée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% | - | - |  | Sprint suivant | Non débutée
10 | installation de outils de travail et preparation du cafe | Sprint 1 | 0:30 | 100% | 1:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 1:00 | 15% | 1:30 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
12 | Préparation du matériel servant au développement | Sprint 1 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint antérieur | En retard
13 | création des classes joueurs et monstres | Sprint 2 | 1:30 | 50% | 1:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
14 | création de l'interface de base | Sprint 2 | 1:45 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
15 | intégration de la logique de combat | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint courant | En retard
16 | implantation d'une premiere quete | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint courant | En retard
17 | creation d'une premiere map | Sprint 2 | 2:00 | 50% | 2:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
18 | optimisation de la map | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
19 | implantation des déplacements | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
20 | ajouter du decors | Sprint 2 | 0:00 | 15% | 2:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
21 | création d'un parcours pour le personnage | Sprint 2 | 0:00 | 0% | 1:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
22 | création de NPC | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 1:00 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
23 | interagir avec les npc | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 1:30 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
24 | implantation des éléments sac et items | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint courant | En retard
25 | intégration des programons aléatoires | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 0:00 | 0% |  |  |  | Sprint courant | En retard
26 | intégration de changement de map | Sprint 2 | 2:00 | 50% | 3:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
27 | creation des centres de soins et de vendeurs | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 2:00 | 30% |  |  |  | Sprint courant | En retard
28 | déplacement aléatoire des NPC | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
29 | intégration de la storyline | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
30 | intégration de la commande sauvegarde | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
31 | debuggage | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
32 | régler les bugs | Sprint 4 | 0:00 | 0% | [5 empty] | Sprint suivant | Non débutée
[10 empty] | 10 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 0 | En cours
| - 10 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 6 | En retard
| - 0 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 16 | Terminée
| - 6 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 16 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 18:00 | 18 | 0
Suivi du Sprint 3

## Finalisation Sprint 4
Nom du projet
Ce sprint totalise 27 heures et 15 minutes de travail réalisé.
4 tâches n'ont pas été complétées.
Numéro de la tâche | Nom de la tâche | Sprint prévu | Temps mis pour le sprint précédent | Avancement au sprint précédent | Temps investi pour ce sprint | Avancement final | Pourquoi le retard | Moyens envisagés pour palier au problème |  | Sprint 4 | 4
1 | Réaliser les éléments de conceptions techniques | Sprint 1 | 3:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Légende | Sprint antérieur | Terminée
2 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
3 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 1:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche non débutée | Sprint antérieur | Terminée
4 | Prototypage de la logique du Jeu et des différents style de force entre les programons | Sprint 1 | 5:00 | 100% | 0:00 | 100% | - | - | Tâche en cours | Sprint antérieur | Terminée
5 | Finalisation et remise de l'application finale | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% | - | - | Tâche en retard | Sprint courant | Terminée
6 | Rédaction du document LisezMoi.txt | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 0:15 | 100% | - | - | Tâche terminée | Sprint courant | Terminée
7 | Rédaction du manuel de l'usager | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
8 | Réalisation du site web de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% |  | - |  | Sprint courant | Terminée
9 | Réalisation du vidéo de présentation | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% | - | - |  | Sprint courant | Terminée
10 | installation de outils de travail et preparation du cafe | Sprint 1 | 1:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
11 | Développement de l'interface Web | Sprint 3 | 2:30 | 100% | 0:00 | 100% | - | - |  | Sprint antérieur | Terminée
12 | Préparation du matériel servant au développement | Sprint 1 | 0:00 | 0% | 0:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
13 | création des classes joueurs et monstres | Sprint 2 | 2:30 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
14 | création de l'interface de base | Sprint 2 | 1:45 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
15 | intégration de la logique de combat | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 3:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
16 | implantation d'une premiere quete | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 2:00 | 50% | par manque de temps, je préfère ne pas faire de quêtes et avoir le reste prêt à la présentation du projet | S'il y avait un sprint 5 je ferais pour sur les quêtes |  | Sprint antérieur | En retard
17 | creation d'une premiere map | Sprint 2 | 4:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
18 | optimisation de la map | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
19 | implantation des déplacements | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
20 | ajouter du decors | Sprint 2 | 2:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
21 | création d'un parcours pour le personnage | Sprint 2 | 1:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
22 | création de NPC | Sprint 3 | 1:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
23 | interagir avec les npc | Sprint 3 | 1:30 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
24 | implantation des éléments sac et items | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
25 | intégration des programons aléatoires | Sprint 3 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
26 | intégration de changement de map | Sprint 2 | 5:00 | 100% |  | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
27 | creation des centres de soins et de vendeurs | Sprint 3 | 2:00 | 30% | 4:00 | 100% |  |  |  | Sprint antérieur | Terminée
28 | déplacement aléatoire des NPC | Sprint 4 | 0:00 | 0% |  | 0% | Manque de temps, j'ai préférer réparer les derniers bug du code présent que d'ajouter de nouvelle fonctionnalité | Me faire un sprint 5 après la session afin de finaliser mon projet |  | Sprint courant | En retard
29 | intégration de la storyline | Sprint 4 | 0:00 | 0% |  | 0% | Manque de temps, j'ai préférer réparer les derniers bug du code présent que d'ajouter de nouvelle fonctionnalité |  |  | Sprint courant | En retard
30 | intégration de la commande sauvegarde | Sprint 4 | 0:00 | 0% |  | 0% | Manque de temps, j'ai préférer réparer les derniers bug du code présent que d'ajouter de nouvelle fonctionnalité |  |  | Sprint courant | En retard
31 | debuggage | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 2:00 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
32 | régler les bugs | Sprint 4 | 0:00 | 0% | 4:00 | 100% |  |  |  | Sprint courant | Terminée
[10 empty] | 0 | Non débutée
Avancements des tâches | [9 empty] | 0 | En cours
| - 0 tâche(s) non débutée(s) sans être en retard. | [8 empty] | 4 | En retard
| - 0 tâche(s) en cours. | [8 empty] | 28 | Terminée
| - 4 tâche(s) en retard. | [8 empty] | Temps travaillé | Heures travaillées | Minutes travaillées
| - 28 tâche(s) terminée(s). | [8 empty] | 27:15 | 27 | 15
Suivi du Sprint 4 et conclusion du projet

## Bilan
Informations sur le projet
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Total
Nombre de tâches définies | 6 | 8 | 8 | 10 | 32 | Nombre de tâches définies | 6 | 8 | 8 | 10 | 32
Heures de travail envisagées | 17h15 | 26h00 | 22h00 | 22h00 | 87h15 | Heures de travail envisagées | 0.71875 | 1.0833 | 0.91667 | 0.91667 | 3.6354
Heures de travail travaillées | 8h45 | 13h30 | 18h00 | 27h15 | 67h30 | Heures travaillées | 0.36458 | 0.5625 | 0.75 | 1.1354 | 2.8125
Nombre de tâches en retard | 0 | 6 | 6 | 4 | 16 | Nombre de tâches en retard | 0 | 6 | 6 | 4 | 16
Nombre de tâches non terminées | 4

## Instructions sur ce document
Instructions
1 | Planification | Saisir les informations générales du document :
Nom du projet
Nom de l'étudiant
Date de planification initiale
Dernière date de modification
Remplir le tableau des tâches définies.
Nom de la tâche
Si pertinent, une courte description technique
Identifier les prédécesseurs
Identifier le niveau de priorité (1 à 3)
Identifier le niveau de difficulté (1 à 3)
Estimer la charge de travail requise
Le sprint pour lequel la tâche devrait être complétée
2 | Suivi des Sprint 1 à 4 | Saisir les deux champs de suivi
Temps investi (pour le sprint courant uniquement)
Avancement total en pourcentage
Pour les tâches en retard, expliquez
Pourquoi la tâche est en retard
Quels seront les actions qui seront prises pour corriger le problème
3 | La feuille Bilan présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.